## Tabelle1
lfdNr	Beschreibung	Priorität	Status	Bemerkung
1	Weitere Platzhalter in Log Templates und Log Signaturen: Cache/TB Name, Cache/TB Link, Cache/TB Name plus Link als Url, Log Date aus Feld "Date Logged".	mittel	offen
2	Funktionalität aus Script One Click Bookmarking (SiMaKiDD) im GClh übernehmen und individuelle Auswahl der Bookmarklisten ermöglichen.	mittel	in Arbeit
3	VIP Listen im Cachelisting ein- und ausblendbar machen, damit insbesondere die “non found” VIPs Liste das Cachelisting nicht zwangsläufig verlängert.	mittel	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
5	Standard Konfiguration bereitstellen und zurücksetzen auf Standard Konfiguration ermöglichen.	mittel	offen
9	Funktionalität aus Script Map Buttons (SiMaKiDD) prüfen und im GClh übernehmen, falls noch nicht vorhanden.	mittel	offen	- Ein echter Mehrwert ist womöglich nicht vorhanden, weil beide Scripte parallel betrieben werden können.
10	Seitenheader mit Logo, Navigations Menü und User, Settings, Message Center Bereich am Seiteninhalt ausrichten, so dass links und rechts der Seiteninhalt und der Seitenheader übereinstimmend abschließen.	niedrig	offen	- Die Umsetzung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ziemlich hohem und “zermürbendem” Aufwand verbunden, weil viele Seiten eine ganz eigene Umsetzung des Seitenheaders haben, und damit hier jeweils eigene Anpassungen notwendig sind. / - Zudem soll auch die bisherige Funktionalität, wie beispielsweise das ein bis drei zeilige horizontale Navigation Menü und das vertikale Navigations Menü, erhalten bleiben und auch für diese Umsetzung verwendbar sein. / - Ein echter Mehrwert ist indessen nicht wirklich vorhanden.
12	Logo und Message Center Icon sollen komplett entfernbar sein.	niedrig	offen	- Hier gilt Ähnliches wie in Nr. 10.
13	Laden der eigenen Logs wegen der Laufzeiten versuchen zu begrenzen. Falls nicht alle Logs geladen wurden, im Headerbereich der Liste anzeigen wieviele Logs von wievielen insgesamt geladen wurden. Datum des letzten geladenen Logs auch anzeigen.	mittel	in Arbeit	- Falls das Laden der Logs nicht scriptseitig gestoppt werden kann, soll trotzdem die Anzeige erfolgen. Das Laden kann auch über den Stop des Browsers erfolgen. Auch dann möchte man wissen was geladen wurde.
14	GClh Sync überall dort auswählbar machen wo auch GClh Config auswählbar ist, gegebenenfalls auch über neuen Tab, und nicht nur im eigenen Profile.	mittel	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
15	Spezielle Links wie die Reiter im Profile, Nearest Lists/Map, Own Trackables, GClh Config, GClh Sync und Find Player mit rechter und linker Maustaste und mit Standard Contextmenü und postback funktionsfähig machen.	mittel	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
16	Funktionalität aus Sript “Geocaching Thumbnails” prüfen und im GClh übernehmen, falls noch nicht vorhanden.	mittel	offen	- Hier sollte im Vorfeld mit dem “Anbieter” des Scriptes Rücksprache gehalten werden. / - Ein echter Mehrwert ist womöglich nicht vorhanden, weil beide Scripte parallel betrieben werden können.
17	Hervorhebung geänderter Koordinaten flexibler gestalten, so dass wahlweise mindestens älteres Design (unterstrichen, kursiv) und aktuelles Design wählbar sind.	mittel	offen
18	Profile Trackables pimpen. Laufzeit versuchen zu reduzieren, Summensätze auch im Header ermöglichen, Einzelsätze ein- bzw. ausblenden über Icon bei Summensätzen.	mittel	in Arbeit
19	Standard Map Layer “Geocaching” von Groundspeak im Map Layer vom GClh integrieren.	mittel	in Arbeit	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
20	Überarbeitung Map Layer im GClh Config.	mittel	in Arbeit	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
21	GClh Sync Bookmark in Linklist aufbauen wie GClh Config.	mittel	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
22	Fix: Save HomeCoords von Account Settings Seite reparieren	hoch	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
23	Fix: Bei Eigenen Favoriten kein VIP Icon aufbauen. Hier steht gegebenenfalls das Owner Pseudonym.	hoch	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
24	Fix: Select Buttons in einer Bookmarkliste aufbauen, aber nicht bei der Ablistung aller Bookmarklisten.	hoch	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
25	Fix: GClh Config: Neue Icons einbauen, Platzierung korrigieren, entsorgte Iconsymbole auch hier entfernen.	hoch	in Arbeit	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
26	Fix: GC Map: Neue Icons und die Reihen bei der Vorauswahl auch markieren.	hoch	in Arbeit	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
27	Fix: Farbliche Logkennzeichnung für User mit Sonderzeichen [] korrigiert.	hoch	implementiert	- Auslieferung geplant für Release 0.2.
- Stand: 29.12.2016 / - Bei den Lücken handelt es sich insbesondere um bereits ausgelieferte Wünsche oder um Wünsche und Ideen der Entwickler, deren Realisierbarkeit aber noch fraglich ist.